附件1-3
广东（仲恺）东江高新科技产业园配套基础

设施—惠泽大道建设工程专项债券项目

资金绩效评价报告
第一部分：绩效报告

一、项目概要

（一）项目概况

本项目位于广东省惠州市惠城区。对惠泽大道、三环东路和丰泽路进行拓宽改造项目，长度约7.93千米，主管单位为惠州市交通运输局，项目实施单位为惠州市市政园林事务中心。于2025年4月10日获立项批复，批复文号为惠发改投审〔2025〕18号。

行业相关政策：根据《粤港澳大湾区发展规划纲要》和《惠州市城市总体规划》（2018-2035年），参照“惠州要把握国家“一带一路”、粤港澳大湾区、深莞惠经济圈（3+2）和中韩（惠州）产业园建设的历史机遇，发挥优势，加快构建产业合作平台、融入区域产业带、基础设施建设”本次债券涉及的主要领域为产业园区基础设施项目。

（二）绩效目标
当年度绩效目标：完成项目前期工作，对惠泽大道进行开工建设。

实施周期目标：

1.建成丰泽路428米，完善其雨污水系统，拉通惠城高新区向南交通，解决东江湾大道路口积水问题（2026年4月已通车，排水系统2026年年底完善）。

2.三环东路至马水路北侧新建雨水箱涵至2026年年底全线拉通，解决水口片区和东江高新科技产业园片区汛期严重积水问题。

3.惠泽大道局部路段约4.8公里（不含2个下沉通道）完成扩宽，同步完善其雨污水系统。

4.三环东路和东江湾下穿通道辅道建成通车。

评价金额及支出使用情况

本项目投资估算严格遵循《投资项目可行性研究指南》《建设项目经济评价方案与参数》《广东省通用安装工程综合定额（2018）》《惠州市建设工程价格信息》等国家、省市行业定额标准、收费管理规定，结合建设单位提供的项目基础资料及同类项目造价数据科学编制，测算依据充分、结果合规合理。

项目总投资112338.75万元，资金筹措方案清晰合规，无市场化融资，资金来源分为财政性资金与地方政府专项债券资金两部分，截至评价时点已落实到位财政性资金755.89万元；地方政府专项债券资金计划筹措总额为6200万元。已落实的财政性资金及地方专项债资金严格按照项目建设进度与预算管理要求规范拨付使用，资金拨付审批流程完整、手续齐全，实行专款专用、专账核算，无截留、挤占、挪用、虚列支出等违规情况，保障了项目前期及阶段性建设任务的顺利推进。
二、评价结论与绩效分析
（一）总结结论

项目的建设有利于促进产业转移和均衡发展，有利于提高园区基础设施现代化运输服务水平和专业化服务能力，提高园区内企业物流效率，降低企业物流成本，对推动园区发展特色化品牌化高端化，打造成为经济高质量发展的主要载体和引擎具有重要意义。本项目发行的债券融资本金及利息以项目涉及的广告牌收入、污水收集处理收入、停车位收入、园区会议室等出租收入、综合办公租金收入、园区共享设施使用者付费收入和园区基础物业费收入偿还，具备社会效益和经济效益。

（二）各部分绩效分析

1.产出指标：项目全长7.93千米，宽约50米，根据惠州市综合交通运输“十四五”发展规划，提出完善综合交通网络,加快干线网络的升级改造。

2.质量指标：本项目需按照按照合同及相关设计文件实施，工程质量评定合格，达到使用条件，施工质量符合设计文件及国家现行的有关建设法规和工程建设强制性标准的要求，资料齐全、完整。

3.社会效益指标：本项目实施过程中无发生重大安全事故，建成后有效提高周边出行效率，实现片区路网贯通、配套完善、安全畅通。

三、项目主要绩效

1.缓解园区交通拥堵问题。惠泽大道是园区交通主干道，同时也是园区周边村组出行的主要通道，每到上下班高峰期部分路段堵车已成为常态，企业员工上下班时间延长，导致工作效率降低；在货物运输方面也存在问题，企业难以按时完成订单并保证货物质量，直接影响了企业的生产效率和客户满意度。

2.为入园企业做大做强提供交通运输保障。交通拥堵导致物流运输时间延长，对整个供应链带来不确定性和延误的风险。如果供应链中某个节点物流运输受到影响，将产生连锁反应导致货物积压，给企业带来库存的风险。对于一些有时效性的业务，交通拥堵给企业带来业务方面的风险。惠泽大道的拥堵问题在一定程度上限制了入园企业的发展，惠泽大道快速化改造工程的启动已迫在眉睫。

3.缓解惠城区东部片区交通拥堵。现状惠泽大道拥堵情况较为严重，对沿线居住区、学校、产业园的日常生活和生产经营产生了较大影响。此外，惠龙高速已通车，水口互通会转移更多往来市区的交通量，加剧了惠泽大道的拥堵。尽快启动惠泽大道快速化改造有利于缓解片区交通拥堵，完善片区主干道路体系。

4.完善“两环十射”快速进出城体系。项目位于惠城中心区东部，是惠城中心区东向对外交通的主要通道，项目的建设对完善惠城中心区快速进出城体系，提高进出城效率具有重要意义。

5.推动民生事业发展，优化营商环境。沿线有惠州中学、尚书实验中学、惠泽学校以及东江湾产业园、华阳工业区、仲恺东江高新区等工业园区，进出交通及防洪排水等对惠泽大道依赖性强。实施本项目有利于完善市政设施配套，推动民生实事发展，优化营商环境。

6.带动沿线土地开发，提升土地价值。本项目的实施可支撑惠城中心区城市空间拓展，可带动沿线片区发展，大大增加沿线的地块经济效益，经济效益显著提升。

7.片区路网逐步建成，实施条件成熟。目前机场路已建成通车，鹿岗路即将通车，马水路改造工程正在实施，现状惠泽大道的周边已形成循环通道，其施工期间的交通疏解安全、可靠，即惠泽大道快速化改造施工的交通疏解条件已经成熟。

四、存在问题

1、本项目属于原有道路改造，在项目实施过程中，涉及道路围蔽施工等因素，导致周边居民出行的不便，但总体推进较为顺利，能按期完成项目建设。

2、本项目涉及征地拆迁工作，涉及群众最关注的补偿问题，征拆工作存在滞后的情况。
五、改进措施

1、进一步加强项目精细化管理，优化施工围蔽范围以及做好路线规划，进一步降低施工过程中对周边群众的影响，细化全周期施工计划，重新梳理各建设环节节点目标，明确各阶段责任主体与责任人，层层压实管控责任。制定完善的应对预案。加强各参建单位与相关主管部门的沟通协调，及时解决施工过程中的各类问题，确保项目按计划如期竣工、达标投用。

2、协调各部门各单位做好征拆工作。倾力宣传教育，有针对性地做好群众的宣传、解释工作；坚持以人为本，站在群众的立场，认真落实国家补偿安置政策。

第二部分：分析报告

一、基本情况
（一）项目基本情况。

根据惠州市综合交通运输“十四五”发展规划，提出完善综合交通网络,加快干线网络的升级改造。惠泽大道作为广东(仲恺)东江高新科技产业园主干道，为园区企业做大做强提供交通运输保障。目前惠泽大道拥堵情况严重，以为周边企业、学校、居民出行产生较大影响。为缓解交通压力，对惠泽大道进行改造。项目建设内容：惠泽大道是广东（仲恺）东江高新科技产业园的主干道，总长约7.93公里，新建雨水管网11211米，钢筋砼矩形箱涵3910米，污水管网11812米，综合管沟18390米，改造道路合计7932米，新建三座下穿通道，新建三座人行天桥，新建人行地下通道218米。新建一座机耕通道。
项目于2025年11月取得开工许可证，正在按计划实施建设。
（二）绩效目标。

1.当年度绩效目标：完成项目前期工作，在2025年开工建设。

2.实施周期绩效目标：通过项目全周期建设运营，完成对惠泽大道进行改造，缓解交通压力。
3.绩效指标：各项绩效指标均已细化量化，符合“具体、可衡量、可实现”的要求，与项目建设内容、资金规模及预期效果高度相关。具体如下：

（1）产出指标：道路改造长度完成率100%，改造宽度完成率100%，项目按计划开工率100%，建设进度完成及时性达到100%，

（2）质量指标：工程完工验收合格率100%。
（3）效益指标：有效提高市民出行效率；无重大安全事故发生。

（4）满意度指标：服务对象满意度90%以上。
资金安排及使用情况。

资金安排：本项目计划总投资112338.75万元，财政性资金下达755.89万元，地方政府专项债下达6200万元。

资金使用情况：2025年财政性资金755.89万元已按时使用完毕，完成率100%。资金主要用于项目前期工作经费费，地方政府专项债资金使用6200万元（含6000万元征拆费），支出合规，票据齐全，符合专项债券资金使用要求。

二、绩效指标分析
（一）产出指标（一级指标，满分55分，得分45分）

1.数量指标（二级指标，满分20分，得分15分）：2025年度已完成项目的设计，项目于2025年4月10日通过立项批复，因该项目总投资较大，且涉及专项债资金，前期工作各环节工作量较多，导致项目开工时间推后，2025年11月取得开工许可证。导致进度有所之后。自评15分。
2.质量指标（二级指标，满分15分，得分10分）：2025年度已实施的工作能按合同要求开展，因实施项目内容较少，无法全面评价工程质量情况，目前已实施的内容工程质量良好。自评10分。
3.时效指标（二级指标，满分20分，得分20分）：2025年度下达专项债资金6200万元（含6000万元征拆资金），我中心已在2025年支付前期工作经费200万元。剩余6000万元专项债资金已划转只至市征地服务中心。得分20分
（二）效益指标（一级指标，满分25分，得分16分）

社会效益指标（二级指标，满分25分，得分16分）：2025年度该项目已开工，无发生重大安全事故，通行效率、带动经济效益等指标尚未有数据支撑。得分16分。
（三）满意度指标（一级指标，满分20分，得分20分）

服务对象满意度指标（二级指标，满分20分，得分20分）：项目建成后将有利于周边居民、企业的出行，完善综合交通网络。群众满意度90%以上。

项目自评得分81分。
1

